## Лист1
ID процесса B | Время выполнения процесса B (мс) | ID процесса (ов) A
1 | 3 | 0
2 | 5 | 0
3 | 2 | 1;2
4 | 5 | 3
5 | 4 | 4
6 | 2 | 0
7 | 3 | 5
8 | 4 | 4;5
9 | 5 | 0
10 | 8 | 6;7
11 | 2 | 3;5
12 | 9 | 2;7
13 | 3 | 11
14 | 1 | 2;6
15 | 2 | 5;8

## Лист2
[13 empty] | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ID процесса B | Время выполнения процесса B (мс) | [8 empty] | start | delay | end | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
0 | [11 empty] | 0
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3 | bar: 1 to 3
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 5 | bar: 1 to 5
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 |  | 7 | bar: 6 to 7
4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 12 | bar: 8 to 12
5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 16 | bar: 13 to 16
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | bar: 1 to 2
7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 19 | bar: 17 to 19
8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 17 |  | 20 | bar: 17 to 20
9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 5 | bar: 1 to 5
10 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 20 |  | 27 | bar: 20 to 27
11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 17 |  | 18 | bar: 17 to 18
12 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 20 |  | 28 | bar: 20 to 28
13 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 21 | bar: 19 to 21
14 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 |  | 6 | bar: 6
15 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 21 |  | 22 | bar: 21 to 22