## Лист1
ID процесса B | Время выполнения процесса B (мс) | ID процессов A
1 | 4 | 0
2 | 3 | 0
3 | 5 | 1; 2
4 | 7 | 3
5 | 6 | 3
6 | 2 | 5
7 | 5 | 4; 6
8 | 2 | 7
9 | 7 | 0
10 | 8 | 0
11 | 6 | 9
12 | 6 | 10

## Лист2
[13 empty] | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID процесса B | Время выполнения процесса B (мс) | [8 empty] | start | delay | end | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
0 | [11 empty] | 0
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | bar: 1 to 4
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3 | bar: 1 to 3
3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |  | 9 | bar: 5 to 9
4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 16 | bar: 10 to 16
5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 15 | bar: 10 to 15
6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 17 | bar: 16 to 17
7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 18 |  | 22 | bar: 18 to 22
8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 24 | bar: 23 to 24
9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 7 | bar: 1 to 7
10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 8 | bar: 1 to 8
11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 13 | bar: 8 to 13
12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 14 | bar: 9 to 14
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | bar: 1 to 4
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3 | bar: 1 to 3
3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |  | 9 | bar: 5 to 9